## Gantt Chart Template
| TITULO PROYECTO | CoolSound |  |  |  | NOMBRE COMPAÑÍA | [8 empty] | IES JACARANDÁ
| AUTOR | Fernando Manuel Rabanal Márquez |  |  |  | FECHA | [8 empty] | 2020-09-24
[6 empty] | PRIMERA FASE | [14 empty] | SEGUNDA FASE | [14 empty] | TERCERA FASE | [14 empty] | CUARTA FASE | [14 empty] | QUINTA FASE | [14 empty] | SEXTA FASE
NUMERO VERSIÓN | TITULO DE LAS TAREAS | FECHA INICIO | FECHA FIN | DURACIÓN (DÍAS) | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17 |  |  |  |  | SEMANA 18
[6 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Inicio del Proyecto
1.1 | Propuesta | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 L
1.2 | Documentación | 2020-09-24 | 2020-12-21 | 87 | 100%
1.3 | Mockup |  |  | 0 | 100%
1.4 | Creación de la base de datos | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 M
2 | Configuración del proyecto (Back)
2.1 | Estructura de carpetas | 2020-09-26 | 2020-09-30 | 4 | 100% | bar: SEMANA 1 X to SEMANA 2 V
2.2 | Backend 1 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 8 | 100% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 J
2.2.1 | Backend 1.1 | 2020-10-09 | 2020-10-20 | 12 | 100% | bar: SEMANA 3 V to SEMANA 6 L
2.2.2 | Backend 1.1.1 | 2020-10-21 | 2020-11-01 | 12 | 100% | bar: SEMANA 6 M to SEMANA 8 V
3 | Configuración del proyecto (Front)
3.1 | Estructura de carpetas | 2020-11-02 | 2020-11-05 | 4 | 100% | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 9 M
3.2 | Frontend 1 | 2020-11-06 | 2020-11-13 | 8 | 100% | bar: SEMANA 9 X to SEMANA 11 V
3.2.1 | Frontend 1.1 | 2020-11-14 | 2020-11-29 | 15 | 100% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 14 V
3.2.2 | Frontend 1.1.1 | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 15 | 100% | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 17 V
4 | Pruebas
4.1 | Calidad de Código | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 4 | 100% | bar: SEMANA 17 L to SEMANA 18 X
4.2 | Pruebas de funcionamiento | 2020-12-19 | 2020-12-21 | 4 | 100%

## Try Smartsheet
Try Smartsheet for Free