## Gantt Chart Template
| TITULO PROYECTO | CoolSound |  |  |  | NOMBRE COMPAÑÍA | [8 empty] | IES JACARANDÁ
| AUTOR | Fernando Manuel Rabanal Márquez |  |  |  | FECHA | [8 empty] | 2020-09-24
[6 empty] | PRIMERA FASE | [14 empty] | SEGUNDA FASE | [14 empty] | TERCERA FASE | [14 empty] | CUARTA FASE | [14 empty] | QUINTA FASE | [14 empty] | SEXTA FASE
NUMERO VERSIÓN | TITULO DE LAS TAREAS | FECHA INICIO | FECHA FIN | DURACIÓN (DÍAS) | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17 |  |  |  |  | SEMANA 18
[6 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Inicio del Proyecto
1.1 | Propuesta | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 1 | 100%
1.2 | Documentación | 2020-09-24 | 2020-12-21 | 87 | 100%
1.3 | Mockup |  |  | 0 | 100%
1.4 | Creación de la base de datos |  |  | 1 | 0%
2 | Configuración del proyecto (Back)
2.1 | Estructura de carpetas |  |  | 4 | 0%
2.2 | Backend 1 |  |  | 8 | 0%
2.2.1 | Backend 1.1 |  |  | 12 | 0%
2.2.2 | Backend 1.1.1 |  |  | 12 | 0%
3 | Configuración del proyecto (Front)
3.1 | Estructura de carpetas |  |  | 4 | 0%
3.2 | Frontend 1 |  |  | 8 | 0%
3.2.1 | Frontend 1.1 |  |  | 15 | 0%
3.2.2 | Frontend 1.1.1 |  |  | 15 | 0%
4 | Pruebas
4.1 | Calidad de Código |  |  | 4 | 0%
4.2 | Pruebas de funcionamiento |  |  | 4 | 0%

## Try Smartsheet
Try Smartsheet for Free