## Gantt Chart Template
| TITULO PROYECTO | CoolSound |  |  |  | NOMBRE COMPAÑÍA | [8 empty] | IES JACARANDÁ
| AUTOR | Fernando Manuel Rabanal Márquez |  |  |  | FECHA | [8 empty] | 2020-09-24
21/09/2020 - 27/09/21
NUMERO VERSIÓN | TITULO DE LAS TAREAS | FECHA INICIO | FECHA FIN | DURACIÓN (DÍAS) | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12
[6 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
0 | Inicio del proyecto | 2020-09-21 | 2020-09-27
0.1 | Propuesta | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 L
0.2 | Documentación | 2020-09-22 | 2020-12-13 | 83 | 100%
0.3 | Mockup | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 X
1 | Sprint 0 | 2020-09-28 | 2020-10-04
1.1 | Configuración del entorno de trabajo | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 1 | 0% | bar: SEMANA 2 L
1.2 | Creación y diseño de la base de datos | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 1 | 0% | bar: SEMANA 2 M
1.3 | Creación de la pantalla Login | 2020-10-01 | 2020-10-04 | 5 | 0% | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 D
2 | Sprint 1 | 2020-10-05 | 2020-10-11
2.1 | Creación de la pantalla Menú Principal | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 3 | 0% | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 X
2.3 | Creación de la pantalla Sobre Nosotros | 2020-10-08 | 2020-10-11 | 4 | 0% | bar: SEMANA 3 J to SEMANA 3 D
3 | Sprint 2 | 2020-10-12 | 2020-10-18
3.1 | Creación de la pantalla Música | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 3 | 0% | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 X
3.2 | Creación de la pantalla Música/Canción | 2020-10-15 | 2020-10-18 | 4 | 0% | bar: SEMANA 4 J to SEMANA 4 D
4 | Sprint 3 | 2020-10-19 | 2020-10-25
4.1 | Creación de la pantalla Mi Música | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 3 | 0% | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 X
4.2 | Creación de la pantalla Mi Música/Nueva | 2020-10-22 | 2020-10-24 | 3 | 0% | bar: SEMANA 5 J to SEMANA 5 S
4.3 | Configurar Jenkins | 2020-10-25 | 2020-10-25 | 1 | 0% | bar: SEMANA 5 D
5 | Sprint 4 | 2020-10-26 | 2020-11-01
5.1 | Creación de la pantalla Playlists | 2020-10-26 | 2020-10-29 | 4 | 0% | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 J
5.2 | Creación de la pantalla Playlists/Playlist | 2020-10-30 | 2020-11-01 | 3 | 0% | bar: SEMANA 6 V to SEMANA 6 D
6 | Sprint 5 | 2020-11-02 | 2020-11-08
6.1 | Creación de la pantalla Foro | 2020-11-02 | 2020-11-05 | 4 | 0% | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 J
6.2 | Creación de la pantalla Foro/Hilo | 2020-11-06 | 2020-11-08 | 3 | 0% | bar: SEMANA 7 V to SEMANA 7 D
7 | Sprint 6 | 2020-11-09 | 2020-11-15
7.1 | Creación de la pantalla Configuración Perfil | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 5 | 0% | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 8 V
7.2 | Creación pantalla Cambiar Contraseña | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2 | 0% | bar: SEMANA 8 S to SEMANA 8 D
8 | Sprint 7 | 2020-11-16 | 2020-11-22
8.1 | Creación de la pantalla Administración | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 4 | 0% | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 J
8.2 | Creación pantalla Administración/Usuarios | 2020-11-20 | 2020-11-22 | 3 | 0% | bar: SEMANA 9 V to SEMANA 9 D
9 | Sprint 8 | 2020-11-23 | 2020-11-29
9.1 | Creación de la pantalla Admin/Canciones | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 4 | 0% | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 10 J
9.2 | Creación de la pantalla Admin/Información | 2020-11-27 | 2020-11-29 | 3 | 0% | bar: SEMANA 10 V to SEMANA 10 D
10 | Sprint 9 | 2020-11-30 | 2020-12-06
10.1 | Creación de la pantalla Admin/Canciones | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 4 | 0% | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 J
10.2 | Creación de la pantalla Admin/Información | 2020-12-04 | 2020-12-06 | 3 | 0% | bar: SEMANA 11 V to SEMANA 11 D
11 | Sprint 10 | 2020-12-07 | 2020-11-13
11.1 | Documentación final | 2020-12-07 | 2020-11-13 | 7 | 0% | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 12 D

## Try Smartsheet
Try Smartsheet for Free